## Schedule
BRMS Implementation |  | View Start |  | 2018-10-23 | Timeline | 1 | time axis 2018-10-23 to 2019-07-08
# | Task Name | Resource | Pre | Start | Finish | Effort (days) | %
[5 empty] | Auto |  |  | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
1 | Weekly reports |  |  | 2018-10-23 | 2019-05-30 | 220 | 2% | bar: T to T
2 | Roadmap & Schedule v0.1 |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 | 100% | bar: T to T
3 | Test Plan Revision v0.1 |  | 2 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 | 0% | bar: T to T
4 | Test Plan Revision v0.2 |  | 3 | 2018-10-26 | 2018-11-08 | 14 | 0% | bar: F to T
5 | Test Plan Revision v0.3 |  | 4 | 2018-11-09 | 2018-11-22 | 14 | 0% | bar: F to T
6 | Test Plan Revision v0.4 |  | 5 | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 14 | 0% | bar: F to T
7 | Design Spec revision v0.2 |  | 6 | 2018-10-23 | 2018-11-01 | 10 | 0% | bar: T to T
8 | Design Spec revision v0.3 |  | 7 | 2018-11-02 | 2018-11-15 | 14 | 0% | bar: F to T
9 | Design Spec revision v0.4 |  | 8 | 2018-11-16 | 2018-11-29 | 14 | 0% | bar: F to T
10 | PoC Demo |  |  | 2018-11-30 | 2018-12-06 | 7 | 0% | bar: F to T
11 | Connecting a controller to the robot |  |  | 2018-10-23 | 2018-12-07 | 46 | 0% | bar: T to F
12 | Testing controller functionality |  | 11 | 2018-12-08 | 2019-01-21 | 45 | 0% | bar: S to M
13 | Implement Dr. McCourt’s linear filter |  | 12 | 2019-01-22 | 2019-02-18 | 28 | 0% | bar: T to M
14 | Implementing sensors |  | 13 | 2019-02-19 | 2019-03-11 | 21 | 0% | bar: T to M
15 | Testing/bug-fixing linear filter |  | 14 | 2019-03-12 | 2019-04-28 | 48 | 0% | bar: T to S
16 | Testing/bug-fixing sensors |  | 15 | 2019-04-29 | 2019-05-26 | 28 | 0% | bar: M to S
17 | Image recognition stretch goal |  | 16 | 2019-04-01 | 2019-05-26 | 56 | 0% | bar: M to S
Formulas:
Finish = ([Start] +[Effort (days)] -1)
Start = VLOOKUP([Pre],A1:F145,6,FALSE) + 1

## Config
Sl. No | Public Holidays | Date
1 | Test | 2016-06-08
2 | Test | 2016-06-22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20